## Bảng theo dõi tiến độ công việc (hidden)
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC PHÒNG MARKETING |  |  | 2025-01-01
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | DEADLINE | NGÀY HOÀN THÀNH | PIC | TRẠNG THÁI | LINK KẾT QUẢ/SẢN PHẨM | GHI CHÚ
1 | Tìm kiếm khách hàng | Liên hệ 100 khách thông qua Fanpage | 2025-01-01 |  | 2025-01-27 | An | Đã hoàn thành | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDr5nYgdI5ydfKV90CoS_l_TGmBKwT68s-UvTbFazRk/edit#gid=0 | Liên hệ 100 khách trong đó 30 khách tiềm năng, 50 khách sai nhu cầu, 20 khách chờ xem xét lại
2 | Làm slide báo cáo tuần | Hoàn thành bộ slide báo cáo tuần cho kinh doanh với các trường doanh thu, chi phí, hoạt động, dự kiến,... | 2025-01-01 |  | 2025-01-27 | Bình | Đang chờ duyệt | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDr5nYgdI5ydfKV90CoS_l_TGmBKwT68s-UvTbFazRk/edit#gid=1 | Dời deadline sang tuần tiếp theo vì bị ảnh hưởng sự kiện cuối năm
Đang thực hiện
Đang thực hiện
Đã hủy
Đang chờ duyệt
Đang thực hiện
Chưa làm
Đang thực hiện
Đã hoàn thành
Todo

## Năm 2025
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ |  |  | NĂM 2025
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | DEADLINE | PIC | ĐIỂM THÁNG 1 | ĐIỂM THÁNG 2 | ĐIỂM THÁNG 3 | ĐIỂM THÁNG 4 | ĐIỂM THÁNG 5 | ĐIỂM THÁNG 6 | ĐIỂM THÁNG 7 | ĐIỂM THÁNG 8 | ĐIỂM THÁNG 9 | ĐIỂM THÁNG 10 | ĐIỂM THÁNG 11 | ĐIỂM THÁNG 12 | GHI CHÚ
2025-01-01
1 | Tuyển dụng quy mô lớn | Triển khai kế hoạch tuyển dụng đa phòng ban cho tháng 1/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | Nhân sự 1 | 1 | [11 empty] | Kéo dài deadline đến 09/01/2025
2 | Hỗ trợ tuyển dụng | Đăng tin tuyển dụng lên ít nhất 10 nền tảng, 20 hội nhóm | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Nhân sự 1 | 0.8
3 | Hỗ trợ tuyển dụng | Kiểm tra và phân loại hồ sơ ứng viên mới nhận. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Nhân sự 1 | 0
4 | Hỗ trợ tuyển dụng | Chuẩn bị thư mời phỏng vấn theo form chuẩn của công ty. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Nhân sự 1 | 0
5 | Quy trình nhân sự | Chuẩn hóa hoặc cập nhật quy trình làm việc của phòng nhân sự. | 2025-01-03 | 2025-01-09 | Nhân sự 2 | 1
6 | Quản lý hồ sơ nhân sự | Cập nhật danh sách nhân sự hiện tại, kiểm tra thông tin cá nhân và trạng thái làm việc. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Nhân sự 2 | 0
7 | Chấm công & theo dõi giờ làm | Tổng hợp bảng chấm công tuần từ các bộ phận. | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Nhân sự 3 | 0
8 | Hành chính nhân sự | Soạn và gửi thông báo nội bộ theo yêu cầu quản lý. | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Nhân sự 1 | 0 | [11 empty] | Quản lý tự soạn thông báo
9 | Quản lý lương thưởng | Tổng hợp dữ liệu tính lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên tháng 12/2024 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | Nhân sự 1 | 1
10 | Làm slide đào tạo nhân viên mới | Lên ý tưởng và hoàn thành bộ slide đào tạo nhân viên mới. | 2025-01-03 | 2025-01-05 | Nhân sự 3 | 0.6
11 | Cập nhật dữ liệu nhân sự | Điều chỉnh thông tin các nhân sự có thay đổi về tài khoản, vị trí, hợp đồng trong quý 1/2025. | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Nhân sự 1 | 1
12
2025-02-01
1 | Tuyển dụng quy mô lớn | Triển khai kế hoạch tuyển dụng đa phòng ban cho tháng 2/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Nhân sự 1 |  | 1 | [10 empty] | Kéo dài deadline đến 09/02/2025
2 | Hỗ trợ tuyển dụng | Đăng tin tuyển dụng lên ít nhất 10 nền tảng, 20 hội nhóm | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Nhân sự 1 |  | 0.66667
3 | Hỗ trợ tuyển dụng | Kiểm tra và phân loại hồ sơ ứng viên mới nhận. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Nhân sự 1 |  | 0
4 | Hỗ trợ tuyển dụng | Chuẩn bị thư mời phỏng vấn theo form chuẩn của công ty. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Nhân sự 1 |  | 0
5 | Quy trình nhân sự | Chuẩn hóa hoặc cập nhật quy trình làm việc của phòng nhân sự. | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Nhân sự 2 |  | 1
6 | Quản lý hồ sơ nhân sự | Cập nhật danh sách nhân sự hiện tại, kiểm tra thông tin cá nhân và trạng thái làm việc. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Nhân sự 2 |  | 0
7 | Chấm công & theo dõi giờ làm | Tổng hợp bảng chấm công tuần từ các bộ phận. | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Nhân sự 3 |  | 0
8 | Hành chính nhân sự | Soạn và gửi thông báo nội bộ theo yêu cầu quản lý. | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Nhân sự 1 |  | 0 | [10 empty] | Quản lý tự soạn thông báo
9 | Quản lý lương thưởng | Tổng hợp dữ liệu tính lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên tháng 1/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | Nhân sự 1 |  | 1
10 | Làm slide đào tạo nhân viên mới | Lên ý tưởng và hoàn thành bộ slide đào tạo nhân viên mới. | 2025-02-03 | 2025-02-05 | Nhân sự 3 |  | 0.75
11 | Cập nhật dữ liệu nhân sự | Điều chỉnh thông tin các nhân sự có thay đổi về tài khoản, vị trí, hợp đồng trong quý 1/2025. | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Nhân sự 1 |  | 1
12
|  |  |  | TỔNG ĐIỂM | 10.8167

## Tháng 12025
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ |  |  | 2025-01-01
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | DEADLINE | NGÀY HOÀN THÀNH | PIC | KÉO DÀI (NGÀY) | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH THỰC TẾ | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | ĐIỂM | CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC | ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ | GHI CHÚ
1 | Tuyển dụng quy mô lớn | Triển khai kế hoạch tuyển dụng đa phòng ban cho tháng 1/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Nhân sự 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | Đã hoàn thành | 1 | Xuất sắc | Xuất sắc | Kéo dài deadline đến 09/01/2025
2 | Hỗ trợ tuyển dụng | Đăng tin tuyển dụng lên ít nhất 10 nền tảng, 20 hội nhóm | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Nhân sự 1 | 2 | 2.5 | 100% | Hoàn thành muộn | 0.8 | Đạt mong đợi | Dưới mức mong đợi
3 | Hỗ trợ tuyển dụng | Kiểm tra và phân loại hồ sơ ứng viên mới nhận. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 1 | 1.5 | 0 | 20% | Chưa làm | 0
4 | Hỗ trợ tuyển dụng | Chuẩn bị thư mời phỏng vấn theo form chuẩn của công ty. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 1 | 1.5 | 0 | 0% | Đang thực hiện | 0
5 | Quy trình nhân sự | Chuẩn hóa hoặc cập nhật quy trình làm việc của phòng nhân sự. | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | Nhân sự 2 | 5.5 | 4.5 | 70% | Đang chờ duyệt | 1
6 | Quản lý hồ sơ nhân sự | Cập nhật danh sách nhân sự hiện tại, kiểm tra thông tin cá nhân và trạng thái làm việc. | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 2 | 1.5 | 0 | 40% | Đang thực hiện | 0
7 | Chấm công & theo dõi giờ làm | Tổng hợp bảng chấm công tuần từ các bộ phận. | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 3 | 0.5 | 0 | 40% | Đang thực hiện | 0
8 | Hành chính nhân sự | Soạn và gửi thông báo nội bộ theo yêu cầu quản lý. | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Đã hủy | Nhân sự 1 | 1.5 | 0 | 10% | Đã hủy | 0 |  |  | Quản lý tự soạn thông báo
9 | Quản lý lương thưởng | Tổng hợp dữ liệu tính lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên tháng 12/2024 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | Nhân sự 1 | 5.5 | 4.5 | 100% | Đã hoàn thành | 1 | Đạt mong đợi | Đạt mong đợi
10 | Làm slide đào tạo nhân viên mới | Lên ý tưởng và hoàn thành bộ slide đào tạo nhân viên mới. | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | Nhân sự 3 | 1.5 | 2.5 | 100% | Hoàn thành muộn | 0.6 | Đạt mong đợi | Dưới mức mong đợi
11 | Cập nhật dữ liệu nhân sự | Điều chỉnh thông tin các nhân sự có thay đổi về tài khoản, vị trí, hợp đồng trong quý 1/2025. | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Nhân sự 1 | 1.5 | 1.5 | 100% | Đã hoàn thành | 1 | Xuất sắc | Đạt mong đợi
12
13
[10 empty] | TỔNG ĐIỂM | 5.4
Formulas:
KÉO DÀI (NGÀY) = [DEADLINE]-[NGÀY BẮT ĐẦU]+1 - (WEEKNUM([DEADLINE],1)-WEEKNUM([NGÀY BẮT ĐẦU],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([DEADLINE],1)=7,0.5,0)
SỐ NGÀY HOÀN THÀNH THỰC TẾ = IF( OR([NGÀY HOÀN THÀNH]="Chưa hoàn thành",[NGÀY HOÀN THÀNH]="Đã hủy"), 0, [NGÀY HOÀN THÀNH]-[NGÀY BẮT ĐẦU]+1 - (WEEKNUM([NGÀY HOÀN THÀNH],1)-WEEKNUM([NGÀY BẮT ĐẦU],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([NGÀY HOÀN THÀNH],1)=7,0.5,0) )

## Tháng 22025
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ |  |  | 2025-02-01
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | DEADLINE | NGÀY HOÀN THÀNH | PIC | KÉO DÀI (NGÀY) | SỐ NGÀY HOÀN THÀNH THỰC TẾ | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | TRẠNG THÁI | ĐIỂM | CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC | ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ | GHI CHÚ
1 | Tuyển dụng quy mô lớn | Triển khai kế hoạch tuyển dụng đa phòng ban cho tháng 2/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Nhân sự 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | Đã hoàn thành | 1 | Xuất sắc | Xuất sắc | Kéo dài deadline đến 09/02/2025
2 | Hỗ trợ tuyển dụng | Đăng tin tuyển dụng lên ít nhất 10 nền tảng, 20 hội nhóm | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Nhân sự 1 | 2 | 3 | 100% | Hoàn thành muộn | 0.66667 | Đạt mong đợi | Dưới mức mong đợi
3 | Hỗ trợ tuyển dụng | Kiểm tra và phân loại hồ sơ ứng viên mới nhận. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 1 | 3 | 0 | 20% | Chưa làm | 0
4 | Hỗ trợ tuyển dụng | Chuẩn bị thư mời phỏng vấn theo form chuẩn của công ty. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 1 | 3 | 0 | 0% | Đang thực hiện | 0
5 | Quy trình nhân sự | Chuẩn hóa hoặc cập nhật quy trình làm việc của phòng nhân sự. | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | Nhân sự 2 | 5.5 | 5.5 | 70% | Đang chờ duyệt | 1
6 | Quản lý hồ sơ nhân sự | Cập nhật danh sách nhân sự hiện tại, kiểm tra thông tin cá nhân và trạng thái làm việc. | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 2 | 3 | 0 | 40% | Đang thực hiện | 0
7 | Chấm công & theo dõi giờ làm | Tổng hợp bảng chấm công tuần từ các bộ phận. | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Chưa hoàn thành | Nhân sự 3 | 2 | 0 | 40% | Đang thực hiện | 0
8 | Hành chính nhân sự | Soạn và gửi thông báo nội bộ theo yêu cầu quản lý. | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Đã hủy | Nhân sự 1 | 2 | 0 | 10% | Đã hủy | 0 |  |  | Quản lý tự soạn thông báo
9 | Quản lý lương thưởng | Tổng hợp dữ liệu tính lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên tháng 1/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | Nhân sự 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | Đang chờ duyệt | 1 | Đạt mong đợi | Đạt mong đợi
10 | Làm slide đào tạo nhân viên mới | Lên ý tưởng và hoàn thành bộ slide đào tạo nhân viên mới. | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Nhân sự 3 | 3 | 4 | 100% | Hoàn thành muộn | 0.75 | Đạt mong đợi | Dưới mức mong đợi
11 | Cập nhật dữ liệu nhân sự | Điều chỉnh thông tin các nhân sự có thay đổi về tài khoản, vị trí, hợp đồng trong quý 1/2025. | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Nhân sự 1 | 2 | 2 | 100% | Đã hoàn thành | 1 | Xuất sắc | Đạt mong đợi
12
13
[10 empty] | TỔNG ĐIỂM | 5.4167
Formulas:
KÉO DÀI (NGÀY) = [DEADLINE]-[NGÀY BẮT ĐẦU]+1 - (WEEKNUM([DEADLINE],1)-WEEKNUM([NGÀY BẮT ĐẦU],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([DEADLINE],1)=7,0.5,0)
SỐ NGÀY HOÀN THÀNH THỰC TẾ = IF( OR([NGÀY HOÀN THÀNH]="Chưa hoàn thành",[NGÀY HOÀN THÀNH]="Đã hủy"), 0, [NGÀY HOÀN THÀNH]-[NGÀY BẮT ĐẦU]+1 - (WEEKNUM([NGÀY HOÀN THÀNH],1)-WEEKNUM([NGÀY BẮT ĐẦU],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([NGÀY HOÀN THÀNH],1)=7,0.5,0) )