## Bảng theo dõi tiến độ công việc (hidden)
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC PHÒNG MARKETING |  |  | 2025-01-01
STT | HẠNG MỤC | NỘI DUNG CHI TIẾT | NGÀY BẮT ĐẦU | DEADLINE | NGÀY HOÀN THÀNH | PIC | TRẠNG THÁI | LINK KẾT QUẢ/SẢN PHẨM | GHI CHÚ
1 | Tìm kiếm khách hàng | Liên hệ 100 khách thông qua Fanpage | 2025-01-01 |  | 2025-01-27 | An | Đã hoàn thành | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDr5nYgdI5ydfKV90CoS_l_TGmBKwT68s-UvTbFazRk/edit#gid=0 | Liên hệ 100 khách trong đó 30 khách tiềm năng, 50 khách sai nhu cầu, 20 khách chờ xem xét lại
2 | Làm slide báo cáo tuần | Hoàn thành bộ slide báo cáo tuần cho kinh doanh với các trường doanh thu, chi phí, hoạt động, dự kiến,... | 2025-01-01 |  | 2025-01-27 | Bình | Đang chờ duyệt | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CDr5nYgdI5ydfKV90CoS_l_TGmBKwT68s-UvTbFazRk/edit#gid=1 | Dời deadline sang tuần tiếp theo vì bị ảnh hưởng sự kiện cuối năm
Đang thực hiện
Đang thực hiện
Đã hủy
Đang chờ duyệt
Đang thực hiện
Chưa làm
Đang thực hiện
Đã hoàn thành
Todo

## ปี 2025
ตารางติดตามความคืบหน้าของงานแผนกบุคคล |  |  | ปี2025
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายละเอียดเนื้อหา | วันเริ่มต้น | DEADLINE | วันเสร็จสิ้น | PIC | การขยายระยะเวลา (วัน) | จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น | ความคืบหน้าการดำเนินงาน | สถานะ | คะแนน | คุณภาพงาน | การประเมินโดยรวม | หมายเหตุ
2025-01-01
1 | การสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่ | การดำเนินการตามแผนการสรรหาข้ามแผนกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | บุคคลากร 1 | 1 | [8 empty] | ขยายกำหนดส่งถึง 09/01/2025
2 | การสนับสนุนการสรรหา | โพสต์ประกาศการสรรหาบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย 10 แพลตฟอร์ม 20 กลุ่ม | 2025-01-09 | 2025-01-10 | บุคคลากร 1 | 0.8
3 | การสนับสนุนการสรรหา | ตรวจสอบและจัดประเภทประวัติผู้สมัครใหม่ | 2025-01-10 | 2025-01-12 | บุคคลากร 1 | 0
4 | การสนับสนุนการสรรหา | เตรียมจดหมายเชิญสัมภาษณ์ตามฟอร์มมาตรฐานของบริษัท | 2025-01-10 | 2025-01-12 | บุคคลากร 1 | 0
5 | กระบวนการบุคคลากร | ปรับปรุงหรืออัปเดตกระบวนการทำงานของแผนกบุคคล | 2025-01-03 | 2025-01-09 | บุคคลากร 2 | 1
6 | การจัดการข้อมูลพนักงาน | อัปเดตรายชื่อพนักงานปัจจุบัน, ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสถานะการทำงาน | 2025-01-10 | 2025-01-12 | บุคคลากร 2 | 0
7 | การลงเวลา & การติดตามชั่วโมงการทำงาน | สรุปตารางลงเวลาประจำสัปดาห์จากแผนกต่างๆ | 2025-01-11 | 2025-01-12 | บุคคลากร 3 | 0
8 | การบริหารจัดการบุคคลากร | จัดทำและส่งประกาศภายในตามคำขอจากผู้จัดการ | 2025-01-03 | 2025-01-04 | บุคคลากร 1 | 0 | [8 empty] | ผู้จัดการจัดทำประกาศเอง
9 | การจัดการเงินเดือนและโบนัส | สรุปข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือน, โบนัส และสวัสดิการสำหรับพนักงานเดือนมกราคม 2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | บุคคลากร 1 | 1
10 | การทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ | คิดไอเดียและทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เสร็จ | 2025-01-03 | 2025-01-05 | บุคคลากร 3 | 0.6
11 | การอัปเดตข้อมูลพนักงาน | ปรับข้อมูลพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี, ตำแหน่ง, สัญญาในไตรมาสที่ 1/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | บุคคลากร 1 | 1
12
2025-02-01
1 | การสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่ | การดำเนินการตามแผนการสรรหาข้ามแผนกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | บุคคลากร 1 |  | 1 | [7 empty] | ขยายกำหนดส่งถึง 09/02/2025
2 | การสนับสนุนการสรรหา | โพสต์ประกาศการสรรหาบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย 10 แพลตฟอร์ม 20 กลุ่ม | 2025-02-09 | 2025-02-10 | บุคคลากร 1 |  | 0.66667
3 | การสนับสนุนการสรรหา | ตรวจสอบและจัดประเภทประวัติผู้สมัครใหม่ | 2025-02-10 | 2025-02-12 | บุคคลากร 1 |  | 0
4 | การสนับสนุนการสรรหา | เตรียมจดหมายเชิญสัมภาษณ์ตามฟอร์มมาตรฐานของบริษัท | 2025-02-10 | 2025-02-12 | บุคคลากร 1 |  | 0
5 | กระบวนการบุคคลากร | ปรับปรุงหรืออัปเดตกระบวนการทำงานของแผนกบุคคล | 2025-02-03 | 2025-02-09 | บุคคลากร 2 |  | 1
6 | การจัดการข้อมูลพนักงาน | อัปเดตรายชื่อพนักงานปัจจุบัน, ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสถานะการทำงาน | 2025-02-10 | 2025-02-12 | บุคคลากร 2 |  | 0
7 | การลงเวลา & การติดตามชั่วโมงการทำงาน | สรุปตารางลงเวลาประจำสัปดาห์จากแผนกต่างๆ | 2025-02-11 | 2025-02-12 | บุคคลากร 3 |  | 0
8 | การบริหารจัดการบุคคลากร | จัดทำและส่งประกาศภายในตามคำขอจากผู้จัดการ | 2025-02-03 | 2025-02-04 | บุคคลากร 1 |  | 0 | [7 empty] | ผู้จัดการจัดทำประกาศเอง
9 | การจัดการเงินเดือนและโบนัส | สรุปข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือน, โบนัส และสวัสดิการสำหรับพนักงานเดือนมกราคม 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | บุคคลากร 1 |  | 1
10 | การทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ | คิดไอเดียและทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เสร็จ | 2025-02-03 | 2025-02-05 | บุคคลากร 3 |  | 0.75
11 | การอัปเดตข้อมูลพนักงาน | ปรับข้อมูลพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี, ตำแหน่ง, สัญญาในไตรมาสที่ 1/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | บุคคลากร 1 |  | 1
12
|  |  |  | รวมคะแนน | 10.8167

## เดือน 12025
ตารางติดตามความคืบหน้าของงานแผนกบุคคล |  |  | 2025-01-01
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายละเอียดเนื้อหา | วันเริ่มต้น | DEADLINE | วันเสร็จสิ้น | PIC | การขยายระยะเวลา (วัน) | จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น | ความคืบหน้าการดำเนินงาน | สถานะ | คะแนน | คุณภาพงาน | การประเมินโดยรวม | หมายเหตุ
1 | การสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่ | การดำเนินการตามแผนการสรรหาข้ามแผนกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | บุคคลากร 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ขยายกำหนดส่งถึง 09/01/2025
2 | การสนับสนุนการสรรหา | โพสต์ประกาศการสรรหาบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย 10 แพลตฟอร์ม 20 กลุ่ม | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | บุคคลากร 1 | 2 | 2.5 | 100% | เสร็จสิ้นช้า | 0.8 | ได้ตามที่คาดหวัง | ต่ำกว่าความคาดหวัง
3 | การสนับสนุนการสรรหา | ตรวจสอบและจัดประเภทประวัติผู้สมัครใหม่ | 2025-01-10 | 2025-01-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 1 | 1.5 | 0 | 20% | ยังไม่ได้ทำ | 0
4 | การสนับสนุนการสรรหา | เตรียมจดหมายเชิญสัมภาษณ์ตามฟอร์มมาตรฐานของบริษัท | 2025-01-10 | 2025-01-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 1 | 1.5 | 0 | 0% | กำลังดำเนินการ | 0
5 | กระบวนการบุคคลากร | ปรับปรุงหรืออัปเดตกระบวนการทำงานของแผนกบุคคล | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | บุคคลากร 2 | 5.5 | 4.5 | 70% | รอการอนุมัติ | 1
6 | การจัดการข้อมูลพนักงาน | อัปเดตรายชื่อพนักงานปัจจุบัน, ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสถานะการทำงาน | 2025-01-10 | 2025-01-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 2 | 1.5 | 0 | 40% | กำลังดำเนินการ | 0
7 | การลงเวลา & การติดตามชั่วโมงการทำงาน | สรุปตารางลงเวลาประจำสัปดาห์จากแผนกต่างๆ | 2025-01-11 | 2025-01-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 3 | 0.5 | 0 | 40% | กำลังดำเนินการ | 0
8 | การบริหารจัดการบุคคลากร | จัดทำและส่งประกาศภายในตามคำขอจากผู้จัดการ | 2025-01-03 | 2025-01-04 | ถูกยกเลิก | บุคคลากร 1 | 1.5 | 0 | 10% | ถูกยกเลิก | 0 |  |  | ผู้จัดการจัดทำประกาศเอง
9 | การจัดการเงินเดือนและโบนัส | สรุปข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือน, โบนัส และสวัสดิการสำหรับพนักงานเดือนมกราคม 2025 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | บุคคลากร 1 | 5.5 | 4.5 | 100% | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | ได้ตามที่คาดหวัง | ได้ตามที่คาดหวัง
10 | การทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ | คิดไอเดียและทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เสร็จ | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | บุคคลากร 3 | 1.5 | 2.5 | 100% | รอการอนุมัติ | 0.6 | ได้ตามที่คาดหวัง | ต่ำกว่าความคาดหวัง
11 | การอัปเดตข้อมูลพนักงาน | ปรับข้อมูลพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี, ตำแหน่ง, สัญญาในไตรมาสที่ 1/2025 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | บุคคลากร 1 | 1.5 | 1.5 | 100% | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | ยอดเยี่ยม | ได้ตามที่คาดหวัง
12
13
[10 empty] | รวมคะแนน | 5.4
Formulas:
การขยายระยะเวลา (วัน) = [DEADLINE]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([DEADLINE],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([DEADLINE],1)=7,0.5,0)
จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น = IF( OR([วันเสร็จสิ้น]="Chưa hoàn thành",[วันเสร็จสิ้น]="Đã hủy"), 0, [วันเสร็จสิ้น]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([วันเสร็จสิ้น],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([วันเสร็จสิ้น],1)=7,0.5,0) )
จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น = IF( OR([วันเสร็จสิ้น]="ยังไม่เสร็จสิ้น",[วันเสร็จสิ้น]="ถูกยกเลิก"), 0, [วันเสร็จสิ้น]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([วันเสร็จสิ้น],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([วันเสร็จสิ้น],1)=7,0.5,0) )

## เดือน 22025
ตารางติดตามความคืบหน้าของงานแผนกบุคคล |  |  | 2025-02-01
ลำดับ | หมวดหมู่ | รายละเอียดเนื้อหา | วันเริ่มต้น | DEADLINE | วันเสร็จสิ้น | PIC | การขยายระยะเวลา (วัน) | จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น | ความคืบหน้าการดำเนินงาน | สถานะ | คะแนน | คุณภาพงาน | การประเมินโดยรวม | หมายเหตุ
1 | การสรรหาบุคลากรขนาดใหญ่ | การดำเนินการตามแผนการสรรหาข้ามแผนกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | บุคคลากร 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | ขยายกำหนดส่งถึง 09/02/2025
2 | การสนับสนุนการสรรหา | โพสต์ประกาศการสรรหาบนแพลตฟอร์มอย่างน้อย 10 แพลตฟอร์ม 20 กลุ่ม | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | บุคคลากร 1 | 2 | 3 | 100% | เสร็จสิ้นช้า | 0.66667 | ได้ตามที่คาดหวัง | ต่ำกว่าความคาดหวัง
3 | การสนับสนุนการสรรหา | ตรวจสอบและจัดประเภทประวัติผู้สมัครใหม่ | 2025-02-10 | 2025-02-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 1 | 3 | 0 | 20% | ยังไม่ได้ทำ | 0
4 | การสนับสนุนการสรรหา | เตรียมจดหมายเชิญสัมภาษณ์ตามฟอร์มมาตรฐานของบริษัท | 2025-02-10 | 2025-02-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 1 | 3 | 0 | 0% | กำลังดำเนินการ | 0
5 | กระบวนการบุคคลากร | ปรับปรุงหรืออัปเดตกระบวนการทำงานของแผนกบุคคล | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | บุคคลากร 2 | 5.5 | 5.5 | 70% | รอการอนุมัติ | 1
6 | การจัดการข้อมูลพนักงาน | อัปเดตรายชื่อพนักงานปัจจุบัน, ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสถานะการทำงาน | 2025-02-10 | 2025-02-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 2 | 3 | 0 | 40% | กำลังดำเนินการ | 0
7 | การลงเวลา & การติดตามชั่วโมงการทำงาน | สรุปตารางลงเวลาประจำสัปดาห์จากแผนกต่างๆ | 2025-02-11 | 2025-02-12 | ยังไม่เสร็จสิ้น | บุคคลากร 3 | 2 | 0 | 40% | กำลังดำเนินการ | 0
8 | การบริหารจัดการบุคคลากร | จัดทำและส่งประกาศภายในตามคำขอจากผู้จัดการ | 2025-02-03 | 2025-02-04 | ถูกยกเลิก | บุคคลากร 1 | 2 | 0 | 10% | ถูกยกเลิก | 0 |  |  | ผู้จัดการจัดทำประกาศเอง
9 | การจัดการเงินเดือนและโบนัส | สรุปข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือน, โบนัส และสวัสดิการสำหรับพนักงานเดือนมกราคม 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | 2025-02-08 | บุคคลากร 1 | 5.5 | 5.5 | 100% | รอการอนุมัติ | 1 | ได้ตามที่คาดหวัง | ได้ตามที่คาดหวัง
10 | การทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ | คิดไอเดียและทำสไลด์ฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เสร็จ | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | บุคคลากร 3 | 3 | 4 | 100% | เสร็จสิ้นช้า | 0.75 | ได้ตามที่คาดหวัง | ต่ำกว่าความคาดหวัง
11 | การอัปเดตข้อมูลพนักงาน | ปรับข้อมูลพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี, ตำแหน่ง, สัญญาในไตรมาสที่ 1/2025 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | บุคคลากร 1 | 2 | 2 | 100% | เสร็จสิ้นแล้ว | 1 | ยอดเยี่ยม | ได้ตามที่คาดหวัง
12
13
[10 empty] | รวมคะแนน | 5.4167
Formulas:
การขยายระยะเวลา (วัน) = [DEADLINE]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([DEADLINE],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([DEADLINE],1)=7,0.5,0)
จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น = IF( OR([วันเสร็จสิ้น]="Chưa hoàn thành",[วันเสร็จสิ้น]="Đã hủy"), 0, [วันเสร็จสิ้น]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([วันเสร็จสิ้น],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([วันเสร็จสิ้น],1)=7,0.5,0) )
จำนวนวันจริงที่เสร็จสิ้น = IF( OR([วันเสร็จสิ้น]="ยังไม่เสร็จสิ้น",[วันเสร็จสิ้น]="ถูกยกเลิก"), 0, [วันเสร็จสิ้น]-[วันเริ่มต้น]+1 - (WEEKNUM([วันเสร็จสิ้น],1)-WEEKNUM([วันเริ่มต้น],1))*1.5 - IF(WEEKDAY([วันเสร็จสิ้น],1)=7,0.5,0) )